Приложение №3

к  Постановлению главы

сельского поселения

Старокуктовский сельсовет

муниципального района

Илишевский район

от «14» сентября 2012 г. №27

Порядок

проведения работ по подготовке проекта «Правила землепользования

и застройки сельского поселения Старокуктовский сельский совет муниципального

района Илишевский район Республики Башкортостан»

- Общие положения

1.1.	Подготовку, организацию процесса согласования, обсуждения и
направления на рассмотрение в Совет сельского поселения проекта «Правила землепользования и застройки сельского поселения Старокуктовский сельский совет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан» (далее - Правила) обеспечивает комиссия по подготовке проекта Правил (далее - Комиссия).

- Заказчиком подготовки проекта Правил является сельское поселение Старокуктовский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан.

- Финансирование подготовки проекта Правил обеспечивается за счет бюджета сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан.

1.4.	Проект Правил выполняется в соответствии с техническим заданием,
подготовленным Комиссией.

2. Последовательность и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке правил землепользования и застройки сельского поселения Старокуктовский сельский совет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан | Одновременно с созданием комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 2 | Проверка проекта правил землепользования и застройки на соответствие действующему градостроительному законодательству и документам территориального планирования, проведение процедур согласования | В соответствии с градостроительным кодексом с момента получения разработанного проекта |
| 3 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки | В течение десяти дней после проверки готового проекта правил землепользования и застройки |
| 4 | Проведение процедуры публичных слушаний проекта правил землепользования и застройки | Не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки |
| 5 | Представление проекта правил землепользования и застройки на утверждение в Совет сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района Илишевский район или направления его на доработку | В течение десяти дней с момента проведения публичных слушаний |

Управляющий делами

Мухаметдинова Р.М.