| Баш(ортостан РеспубликаҺы илеш районы муниципаль районынын иÇКЕ КYКТАУ ауыл советы ауыл билӘмӘҺе ХАКИМИЯТЕ (Баш(ортостан РеспубликаҺы илеш районынын иÇКЕ КyКТАУ ауыл БИЛӘМӘҺе ХАКИМИЯТЕ) |  | АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения СТАРОКУКТОВСКИЙ сельсовет муниципального района илишевский район республики башкортостан (АДМИНИСтРАЦИЯ СТАРОКУКтовский сельсовет Илишевский район республики Башкортостан) |
| --- | --- | --- |

Постановление

«26»  апрель  2017.й.                                     №12                          «26» апреля  2017г.

ИÇке КYктау ауылы	                                                                                    с.Старокуктово

Об утверждении порядка проведения оценки эффективности   реализации муниципальных программ  сельского поселения Старокуктовский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 и пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения эффективного функционирования системы программно-целевого управления П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить прилагаемый Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Старокуктовский  сельсовет.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Старокуктовский  сельсовет – ramila-m2012@yandex.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комиссию Совета сельского поселения

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава  СП Старокуктовский сельсовет:                                       Мубараков Р.М.

Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Старокуктовский  сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 26.04.2017  № 12

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОКУКТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

Настоящий Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Старокуктовский  сельсовет (далее - Порядок) определяет правила проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Старокуктовский  сельсовет (далее - муниципальные программы), позволяющие оценить степень достижения планируемых целей и задач муниципальной программы исходя из реально полученных (достигнутых) конечных и/или промежуточных результатов как по отдельным мероприятиям и подпрограммам, так и по программе в целом.

  - Оценку эффективности реализации муниципальных программ осуществляют ответственные исполнители (исполнители) по каждой подпрограмме муниципальной программы в соответствии с критериями оценки эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы согласно приложению к настоящему Порядку.

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется по формуле:

ЭФ = (пэф1 + пэф2 + ...) / п, где:

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф - оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах;

п - число подпрограмм муниципальной программы.

  - Оценка эффективности реализации муниципальных программ исчисляется в пределах от 0 до 100 баллов.

В зависимости от полученной оценки эффективности муниципальные программы распределяются следующим образом:

- программы, оценка которых составляет менее 50 баллов, признаются неэффективными;

- программы, оценка которых составляет от 50 до 80 баллов, признаются умеренно эффективными;

- программы, оценка которых составляет от 80 до 100 баллов, признаются эффективными.

5. Ответственные исполнители муниципальных программ до 1 марта года, следующего за отчетным, направляют Главе администрации сельского поселения Кадыровский сельсовет  заполненную таблицу согласно приложению к настоящему Порядку, а также расчет оценки эффективности реализации муниципальных программ по формуле согласно пункту 3 настоящего Порядка в форме информации.

Приложение к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения Старокуктовский  сельсовет утвержденного постановлением Администрации сельского поселения Старокуктовский  сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан от 26.04.2017 № 12

Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы (наименование подпрограммы) муниципальной программы

(наименование муниципальной программы)

За 2016 год

| N п/п | Критерии оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектов ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффекта вности | Оценка эффекта вности в баллах (гр. 4 х гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей |  | 25 |  |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы |  | 20 |  |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее | отношение выполненных мероприятий подпрограммы <*> |  | 15 |  |

|  | реализации | к общему числу запланированных мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования |  | 10 |  |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета (с начала ее реализации) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |

| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования подпрограммы из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников (с начала ее реализации) <**> | отношение освоенного объема финансирования к фактическому |  | 5 |  |
| 10. | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <***> | X | X | X |  |

<*> Мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1.

<***> Сумма баллов по графе 6.